## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Sistema Generación de Horarios Academicos
Gerente del Proyecto: | Sulla Corbetta Jose Luis
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Inicio
1.1 | Selección del enfoque de desarrollo | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2 | Declaración de la visión del proyecto | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
1.3 | Project Charter | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
1.4 | Registro de supuestos y restricciones | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
1.5 | Declaración del equipo del proyecto | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | Repositorio GitHub operativo | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.7 | Documento inicial del problema | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
1.8 | Lista de requerimientos funcionales y no funcionales | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
| Subtotal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5
2 | Planificación
2.1 | Product Backlog (Jira/Excel) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
2.2 | Planificación de Sprints | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
2.3 | Definición de criterios de aceptación | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
2.4 | Presupuesto del Proyecto | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
2.5 | Registro de Riesgos | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
| Subtotal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 130
3 | Implementación
3.1 | Configuración inicial del proyecto (React + Vite + FastAPI) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
3.2 | Implementación CRUD de cursos (backend + frontend) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
3.3 | Implementación CRUD de docentes | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.4 | Implementación CRUD de aulas | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
3.5 | Implementación CRUD de estudiantes | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.6 | Configuración de base de datos PostgreSQL | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
3.7 | Implementación de autenticación JWT | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.8 | Implementación de validación de prerrequisitos | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.9 | Implementación de validación de créditos (20-22) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
3.1 | Modelado matemático del CSP | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.11 | Implementación del algoritmo CSP base (backtracking) | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
3.12 | Pruebas unitarias del validador | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
3.13 | Implementación de forward checking | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
3.14 | Implementación de heurística MRV (Minimum Remaining Values) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.15 | Implementación de reporte de conflictos | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
3.16 | Optimización de rendimiento (<30s) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
3.17 | Pruebas de integración CSP | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
3.18 | Desarrollo de componentes UI con Tailwind CSS | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
3.19 | Integración con API (Axios) | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
3.2 | Desarrollo de vista semanal de horarios | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
3.21 | Desarrollo de dashboard por rol | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
3.22 | Implementación de Context API para estado global | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
3.23 | Pruebas de seguridad (OWASP ZAP) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
3.24 | Pruebas de usabilidad (Lighthouse) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
3.25 | Pruebas de carga (k6) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
3.26 | Corrección de bugs | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
3.27 | Documentación técnica (docs/ completa) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
| Subtotal | 146 |  | 0 | 0 | 0 | 1930
4 | Revisión y Retrospectiva
4.1 | Retrospectiva del Sprint 01 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
4.2 | Revisión del Sprint 01 con Product Owner | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
4.3 | Retrospectiva del Sprint 02 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
4.4 | Revisión del Sprint 02 con Product Owner | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
4.5 | Retrospectiva del Sprint 03 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
4.6 | Revisión del Sprint 03 con Product Owner | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
4.7 | Retrospectiva del Sprint 04 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
4.8 | Revisión del Sprint 04 con Product Owner | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
| Subtotal | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 260
5 | Lanzamiento y Cierre
5.1 | Preparación de video demostrativo (5 min) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
5.2 | Despliegue en entorno de producción | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
| Subtotal | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 60
6 | Cierre
6.1 | Acta de Cierre de Proyecto | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
6.2 | Presentación final | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
| Subtotal | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 30
10 - Otros | Gastos de infraestructura cloud (Railway/Vercel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
11 - Otros | Licencias de software (GitHub Team - opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Sub-Totales: |  | 186 |  | 0 | 0 | 35 | 2482.5
Riesgo (Contingencia): |  | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 250
TOTAL (Programado): |  | 196 |  | 0 | 0 | 35 | 2732.5
Comentarios:
Note on B81: Lista de supuestos para costos, según corresponda

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Sistema Generación de Horarios Academicos
Gerente del Proyecto: | Sulla Corbetta Jose Luis
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Selección del enfoque de desarrollo | 2026-03-16 | 10 | Documentación Sprint 0
Declaración de la visión del proyecto | 2026-03-18 | 10 | Documentación Sprint 0
Project Charter | 2026-03-17 | 15 | Documentación Sprint 0
Registro de supuestos y restricciones | 2026-03-17 | 10 | Documentación Sprint 0
Declaración del equipo del proyecto | 2026-03-19 | 10 | Documentación Sprint 0
Repositorio GitHub operativo | 2026-03-16 | 5 | Configuración Tecnica
Documento inicial del problema | 2026-03-17 | 15 | Documentación Sprint 0
Lista de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-03-20 | 10 | Documentación Sprint 0
Subtotal |  | 85
Planificación
Product Backlog | 2026-04-12 | 20 | Planificación Sprint 1
Planificación de Sprints | 2026-04-12 | 20 | Planificación Sprint 1
Definición de criterios de aceptación | 2026-04-12 | 10 | Planificación Sprint 1
Presupuesto del Proyecto | 2026-04-12 | 30 | Planificación Sprint 1
Registro de Riesgos | 2026-04-12 | 30 | Planificación Sprint 1
Registro de Oportunidades | 2026-04-12 | 15 | Planificación Sprint 1
Subtotal |  | 125
Implementación
Implementación CRUD de cursos | 2026-04-16 | 120 | Desarrollo Sprint 1
Implementación CRUD de docentes | 2026-04-18 | 90 | Desarrollo Sprint 1
Implementación CRUD de aulas | 2026-04-20 | 60 | Desarrollo Sprint 1
Implementación CRUD de estudiantes | 2026-04-22 | 90 | Desarrollo Sprint 1
Configuración de base de datos PostgreSQL | 2026-04-24 | 60 | Desarrollo Sprint 1
Implementación de autenticación JWT | 2026-05-01 | 90 | Desarrollo Sprint 1
Implementación de validación de prerrequisitos | 2026-05-03 | 90 | Desarrollo Sprint 1
Implementación de validación de créditos (20-22) | 2026-05-05 | 60 | Desarrollo Sprint 1
Modelado matemático del CSP | 2026-05-07 | 90 | Desarrollo Sprint 1
Implementación del algoritmo CSP base (backtracking) | 2026-05-10 | 150 | Desarrollo Sprint 1
Pruebas unitarias del validador | 2026-05-12 | 40 | Pruebas Sprint 1
Implementación de forward checking | 2026-05-20 | 120 | Desarrollo Sprint 2
Implementación de heurística MRV | 2026-05-22 | 90 | Desarrollo Sprint 2
Implementación de reporte de conflictos | 2026-05-24 | 60 | Desarrollo Sprint 2
Optimización de rendimiento (<30s) | 2026-05-27 | 90 | Desarrollo Sprint 2
Pruebas de integración CSP | 2026-05-29 | 40 | Pruebas Sprint 2
Subtotal |  | 1340
Desarrollo
Desarrollo de componentes UI con Tailwind CSS | 2026-06-01 | 80 | Desarrollo Sprint 3
Integración con API (Axios) | 2026-06-03 | 60 | Desarrollo Sprint 3
Desarrollo de vista semanal de horarios | 2026-06-05 | 80 | Desarrollo Sprint 3
Desarrollo de dashboard por rol | 2026-06-07 | 60 | Desarrollo Sprint 3
Implementación de Context API para estado global | 2026-06-09 | 40 | Desarrollo Sprint 3
Retrospectiva del Sprint (x5 Sprints) | 2026-06-01 | 75 | Gestión ágil
Revisión del Sprint con Product Owner | 2026-06-01 | 75 | Gestión ágil
Subtotal |  | 470
Pruebas & Entrega
Pruebas de seguridad (OWASP) | 2026-06-15 | 60 | Pruebas
Pruebas de usabilidad | 2026-06-17 | 20 | Pruebas
Pruebas de carga | 2026-06-18 | 30 | Pruebas
Corrección de bugs | 2026-06-20 | 60 | Pruebas
Documentación técnica (docs/ completa) | 2026-06-22 | 40 | Documentación
Preparación de video demostrativo (5 min) | 2026-06-25 | 30 | Entrega final
Despliegue en entorno de producción | 2026-06-26 | 30 | Entrega final
Acta de Cierre de Proyecto | 2026-06-27 | 10 | Cierre formal
Presentación final | 2026-06-28 | 20 | Entrega final
Gastos de infraestructura cloud | 2026-06-26 | 30 | Hosting demostrativo
Subtotal |  | 330
TOTAL PROYECTO |  | 2350

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Sistema Generación de Horarios Academicos
Gerente del Proyecto: | Sulla Corbetta Jose Luis
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 0 - Inicio y Documentación (Semana 1)
Documentación Sprint 0 (8 tareas) | 2026-03-16 | 127.5 | 10 horas total
Subtotal Sprint 0 |  | 127.5
Sprint 1 - CRUD y Validaciones (Semanas 2-5)
HU01 - CRUD estudiantes | 2026-04-16 | 90 | 6h x $15/h
HU02 - CRUD docentes | 2026-04-18 | 90 | 6h x $15/h
HU03 - CRUD cursos | 2026-04-20 | 120 | 8h x $15/h
HU04 - CRUD aulas | 2026-04-22 | 60 | 4h x $15/h
HU07 - Definir restricciones / Modelado CSP | 2026-05-07 | 90 | 6h x $15/h
Subtotal |  | 450
Sprint 2 - Motor CSP y Autenticación (Semanas 6-10)
HU05 - Validar prerrequisitos | 2026-04-24 | 90 | 6h x $15/h
HU06 - Validar créditos (máx. 6) | 2026-04-26 | 60 | 4h x $15/h
HU10 - Ver horarios (vista básica) | 2026-04-28 | 80 | 8h x $10/h
HU12 - Autenticación JWT | 2026-05-14 | 90 | 6h x $15/h
Subtotal |  | 320
Sprint 3 - Frontend y Optimización (Semanas 11-14)
HU08 - Generar horarios (backtracking) | 2026-05-10 | 150 | 10h x $15/h
HU09 - Evaluar / optimizar rendimiento (≤50s) | 2026-06-01 | 90 | 6h x $15/h
HU13 - Autorización por roles | 2026-05-16 | 60 | 4h x $15/h
Subtotal |  | 300
Sprint 3 - Frontend y Optimización (Semanas 11-14)
HU11 - Exportar horarios a PDF | 2026-06-03 | 40 | 4h x $10/h
HU14 - Optimizar consultas SQL | 2026-06-05 | 60 | 4h x $15/h
HU15 - Pruebas unitarias | 2026-06-07 | 40 | 4h x $10/h
Subtotal |  | 140
TOTAL PROYECTO |  | 1337.5

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Semanas del Proyecto | Costo Semanal Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Semanal Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5
2 | 162.5 | 290 | 162.5 | 290
3 | 162.5 | 452.5 | 162.5 | 452.5
4 | 162.5 | 615 | 162.5 | 615
5 | 165 | 780 | 165 | 780
6 | 165 | 945 | 165 | 945
7 | 165 | 1110 | 165 | 1110
8 | 165 | 1275 | 165 | 1275
9 | 137.5 | 1412.5 | 137.5 | 1412.5
10 | 137.5 | 1550 | 137.5 | 1550
11 | 137.5 | 1687.5 | 137.5 | 1687.5
12 | 137.5 | 1825 | 137.5 | 1825
13 | 126.25 | 1951.25 | 126.25 | 1951.25
14 | 126.25 | 2077.5 | 126.25 | 2077.5
15 | 126.25 | 2203.75 | 126.25 | 2203.75
16 | 126.25 | 2330 | 126.25 | 2330
Template Source: http://www.cvr-it.com