## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
Generación Óptima de Horarios Académicos para Currículos Flexibles
Sprint 1 (23/03/2026 - 13/04/2026)

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos?
En la parte Técnica, la configuración inicial de FastAPI + PostgreSQL requiere más tiempo del estimado por la configuración de migraciones. El límite de 6 créditos debe validarse tanto en backend como en frontend para mejor UX
En la parte de Metodología, los meetings son suficientes si se preparan con anticipación, llas historias de usuario deben tener criterios de aceptación más detallados desde el inicio
Y con las herramientas como Jira nos permite organizar el proyecto y llevarlo de una forma ordenada

## Slide 4
¿Qué estamos haciendo bien?
Se logró completar el 100% de las historias de usuario.
Buena capacidad de respuesta ante errores en el modelo de datos.
Comunicación activa con usuarios (docente y estudiante).
Corrección oportuna de defectos detectados (100% resueltos).

## Slide 5
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas
Mejorar la coordinación entre los miembros del equipo.
Distribuir mejor la carga de trabajo desde el inicio.
Relaciones
Alinear mejor los requerimientos con el Product Owner desde el inicio.
Reducir cambios tardíos mediante validaciones tempranas.
Procesos
Definir completamente el backlog antes del sprint.
Evitar agregar o eliminar tareas durante el sprint.
Realizar seguimiento diario (Daily Scrum).
Validar tareas antes de marcarlas como completadas.
Herramientas
Usar mejor Jira para seguimiento del avance.
Actualizar estados de tareas periódicamente.
Integrar métricas (Burndown, KPIs) para monitoreo continuo.

## Slide 6
Acciones a realizar
Definir backlog completo antes del próximo sprint.
Implementar reuniones diarias cortas (Daily Scrum).
Dividir tareas grandes en tareas más pequeñas.
Validar cada historia antes de cerrarla.
Establecer control de cambios de alcance.