## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS SPRINT 1
Proyecto: |  | Sistema de Generación de Horarios Académicos
Scrum Master: |  | Sulla Corbetta Jose Luis
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
01 | 2026-04-10 | No se puede probar la base de datos correctamente porque el modelo tiene tablas con poco o nulo manejo de datos, lo que afecta la validación del Sprint 1. | Alta | Vilcahuaman | 2026-04-16 | Cerrado | 2026-04-15 | Se corrigió el modelo de base de datos, definiendo nuevas restricciones con ayuda de usuarios (profesor/alumno).
02 | 2026-04-15 | Se requiere definir interfaces con nuevos límites después de cambios en el modelo. | Media | Reyes | 2026-04-22 | Cerrado | 2026-05-01 | Pendiente de diseño aprobado.
03 | 2026-04-15 | Avance del código del Sprint 1 depende de las correcciones previas. | Media | Sulla | 2026-04-25 | Cerrado | 2026-05-01 | Se retomará una vez definida la base de datos y restricciones.
04 | 2026-04-28 | La implementación de JWT con múltiples roles (admin, coordinador, docente, estudiante) resultó más compleja de lo estimado. La configuración del middleware de FastAPI para validar roles en cada endpoint bloqueó el avance de SGDHA-12 durante los primeros días del sprint. | Alta | Vilcahuaman | 2026-05-01 | Cerrado | 2026-04-30 | Se realizó un spike técnico de 2 horas. Se adoptó la librería python-jose para simplificar la gestión de tokens y se definió un middleware centralizado de autorización por rol.
05 | 2026-04-30 | El contrato de API REST entre el backend (FastAPI) y el frontend (React) no estaba suficientemente definido, lo que generó inconsistencias en la estructura de respuesta del endpoint de horarios semanales | Alta | Sulla / Reyes | 2026-05-03 | Cerrado | 2026-05-02 | Se definió el contrato de API en formato OpenAPI/Swagger al inicio de la integración. Se acordó que cualquier cambio en el contrato debe comunicarse en el Daily Scrum antes de implementarse.
06 | 2026-05-04 | La lógica de validación de créditos (SGDHA-6) y prerrequisitos (SGDHA-5) tenía dependencias implícitas no documentadas: el orden de validación (primero prerrequisitos, luego créditos) no estaba claro en las historias de usuario. Impacto: Riesgo de lógica incorrecta en la validación académica. | Media | Rafael / Reyes | 2026-05-05 | Cerrado | 2026-05-05 | Se realizó una sesión de refinamiento de 1 hora entre Rafael y Reyes para definir el flujo de validación. Se actualizaron los criterios de aceptación de ambas historias antes de finalizar la implementación.
07 | 2026-05-08 | Concentración excesiva de trabajo en los últimos 3 días del sprint (días 9-10). El Burndown Chart mostró una caída abrupta al final en lugar de ser gradual. Impacto: Presión sobre el equipo y riesgo de calidad en las entregas finales. | Media | Sulla | 2026-05-10 | Cerrado | 2026-05-10 | Se acordó en la Retrospectiva del Sprint 2 implementar una revisión de avance a mitad del Sprint 3 para detectar bloqueos antes del cierre.
08 | 2026-05-12 | El algoritmo CSP con backtracking puro (SGDHA-8) generaba horarios con solapamiento de docentes en casos con alta carga de restricciones. El algoritmo no respetaba la constraint de disponibilidad docente cuando había más de 8 restricciones simultáneas. Impacto: Horarios inválidos generados en escenarios de prueba con >8 restricciones. | Alta | Sulla | 2026-05-20 | Cerrado | 2026-05-18 | Se implementó primero backtracking puro como base funcional (versión estable), luego se añadió la constraint de disponibilidad docente y finalmente el forward checking para optimización. Se realizaron 3 iteraciones de refinamiento del algoritmo.
09 | 2026-05-19 | El tiempo de generación del horario superaba los 50 segundos en escenarios con 200 estudiantes, 10 cursos y 10 docentes, incumpliendo el criterio de aceptación de SGDHA-8. Impacto: Historia SGDHA-8 no cumplía su criterio de rendimiento mínimo. | Alta | Rafael | 2026-05-31 | Cerrado | 2026-05-28 | Se añadió indexación en las tablas de restricciones en PostgreSQL y cacheo de las restricciones más consultadas. Tiempo final promedio: 32 segundos para el escenario base, dentro del umbral de ≤ 50 segundos.
10 | 2026-05-25 | El evaluador de calidad del horario (SGDHA-9) no penalizaba correctamente los huecos de más de 2 horas entre clases, lo que generaba horarios "válidos" pero con mala calidad académica. Impacto: Métrica de calidad del horario incorrecta. | Media | Vilcahuaman | 2026-05-31 | Cerrado | 2026-05-30 | Se ajustó la función de costo del evaluador de calidad, añadiendo un peso específico para huecos >2 horas. Se validó con el dataset de prueba estándar.
11 | 2026-06-01 | El middleware de control de roles (SGDHA-13) permitía al rol "coordinador" acceder a endpoints de administración reservados para "admin". El error estaba en la lógica de comparación de jerarquía de roles. Impacto: Vulnerabilidad de seguridad en el control de acceso. | Alta | Reyes | 2026-06-03 | Cerrado | 2026-06-02 | Se corrigió la lógica del middleware de autorización implementando una validación explícita de permisos por endpoint en lugar de comparación de jerarquía. Se realizaron pruebas de acceso con todos los roles.
12 | 2026-06-03 | La vista de horario generado en el frontend no se actualizaba en tiempo real al cambiar de semana, debido a que la caché del estado React no se invalidaba al actualizar el período seleccionado. Impacto: El usuario veía datos desactualizados al navegar entre semanas. | Media | Reyes | 2026-06-05 | Cerrado | 2026-06-04 | Se implementó la invalidación de caché al cambiar el período del horario, usando el hook useEffect con la semana seleccionada como dependencia.
13 | 2026-06-09 | La exportación a PDF (SGDHA-11) no incluía el nombre del aula en la vista del horario del docente. El campo aula no se mapeaba correctamente desde la respuesta de la API al template PDF. Impacto: El PDF generado era incompleto e inutilizable para el docente. | Alta | Reyes | 2026-06-11 | Cerrado | 2026-06-10 | Se corrigió el mapeo del campo aula en el template de generación PDF. Se añadió prueba específica para verificar que todos los campos del horario aparecen en el PDF exportado.
14 | 2026-06-10 | La caché del frontend (SGDHA-15) no se invalidaba al actualizar el horario desde el panel de administración. Un admin podía modificar el horario pero el usuario seguía viendo la versión anterior hasta refrescar manualmente la página. Impacto: Inconsistencia entre el horario real (backend) y el mostrado al usuario (frontend). | Alta | Vilcahuaman | 2026-06-13 | Cerrado | 2026-06-12 | Se implementó un mecanismo de invalidación de caché global que se dispara cada vez que el admin modifica un horario. Se utilizó un evento de WebSocket para notificar al frontend de la actualización.
15 | 2026-06-11 | El dashboard de Green Software (SGDHA-16) mostraba valores de consumo CO₂ negativos en escenarios sin carga (0 estudiantes), debido a una división por cero en el cálculo de la métrica de eficiencia energética. Impacto: Métricas de sostenibilidad incorrectas en escenarios vacíos. | Media | Rafael | 2026-06-13 | Cerrado | 2026-06-12 | Se añadió validación de entrada para el escenario sin carga: si no hay estudiantes activos, el consumo se reporta como 0 en lugar de calcular la métrica.
16 | 2026-06-13 | Las pruebas unitarias del motor CSP (SGDHA-14) requerían fixtures complejos que simularan el conjunto completo de restricciones, lo que dificultaba alcanzar la cobertura mínima del 70% en los módulos críticos. Al cierre del sprint la cobertura estaba en ~52%. Impacto: SGDHA-14 no pudo cerrarse dentro del Sprint 4; historia trasladada al backlog de cierre del proyecto. | Alta | Sulla | 2026-06-19 | En Espera | 2026-06-20 | Se definió una estrategia de mocks para los fixtures del CSP en lugar de instanciar el algoritmo completo. Esta estrategia se aplicará en la fase de cierre del proyecto para completar las pruebas pendientes de los módulos de autenticación y CSP.
17 | 2026-06-15 | Concentración excesiva de trabajo sobre Sulla en los últimos 3 días del sprint por la convergencia de pruebas unitarias (SGDHA-14) y preparación de documentación de cierre. Riesgo de calidad en las pruebas unitarias por carga de trabajo elevada. | Media | Sulla (SM) | 2026-06-19 | Cerrado | 2026-06-19 | Se distribuyó parte de la documentación de cierre entre Reyes y Vilcahuaman. SGDHA-14 se traslada al backlog de cierre para completarse sin presión de tiempo de sprint.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA