## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2
Generación Óptima de Horarios Académicos para Currículos Flexibles
Sprint 2 (13/04/2026 - 05/05/2026)

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos?
En la parte Técnica, la integración de JWT con 4 roles distintos (admin, coordinador, docente, estudiante) tomó más tiempo del estimado; resolverlo con un spike técnico previo evitó retrasos mayores
En la parte de Metodología, definir primero el orden de validación (prerrequisitos antes que créditos) evitó retrabajo en la lógica de negocio
Y con las herramientas, probar casos límite (6, 7 y 0 créditos) desde el inicio permitió detectar defectos antes del cierre del sprint

## Slide 4
¿Qué estamos haciendo bien?
Se completaron 4 de 4 historias de usuario (100% del Sprint 2).
Resolución ágil de la complejidad de JWT mediante spike técnico previo.
Buena coordinación backend-frontend para alinear el contrato de la API de horarios.
Corrección oportuna de los 3 defectos detectados (100% resueltos).

## Slide 5
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas
Evitar que una sola persona concentre tareas complejas (caso JWT).
Compartir aprendizajes técnicos de los spikes con el equipo.
Relaciones
Alinear el contrato de API entre backend y frontend desde el diseño.
Anticipar con usuarios los casos límite de validación antes de programar.
Procesos
Distribuir mejor el trabajo: el Sprint 2 repitió la concentración de avance al final, como en el Sprint 1.
Revisar el avance a mitad de sprint para detectar desbalances a tiempo.
Definir casos de prueba límite junto con los criterios de aceptación.
Herramientas
Usar el Burndown Chart de forma proactiva durante el sprint.
Documentar en Jira los hallazgos de los spikes técnicos.

## Slide 6
Acciones a realizar
Establecer revisión de avance a mitad del Sprint 3.
Implementar reuniones diarias cortas (Daily Scrum).
Repartir la implementación del motor CSP (alta complejidad) en sub-tareas verificables.
Definir casos de prueba límite junto con los criterios de aceptación.
Documentar en Jira los hallazgos técnicos de los spikes para reutilizarlos.