## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 4
Generación Óptima de Horarios Académicos para Currículos Flexibles
Sprint 4 (08/06/2026 - 06/07/2026)

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos?
En la parte Técnica, aplicar lazy loading y caché redujo el tiempo de carga de horarios de 3.2s a 0.8s (-75%), superando el objetivo de ≤1.5s
En la parte de Metodología, dejar las pruebas unitarias para el último sprint fue un error: la cobertura quedó en 52% (objetivo ≥70%) y la historia debió cerrarse en la fase de cierre del proyecto
Y con las herramientas, el módulo de Green Software permitió medir el consumo de CO₂ del propio sistema, un diferencial valioso para la sustentación final

## Slide 4
¿Qué estamos haciendo bien?
Se completaron 3 de 4 historias de usuario del sprint; la restante (pruebas) se cerró en la fase de cierre del proyecto.
Reducción del 75% en el tiempo de carga de horarios (3.2s → 0.8s), superando el objetivo.
Implementación exitosa del módulo de Green Software (consumo de CO₂).
Corrección oportuna de los 3 defectos detectados (100% resueltos).

## Slide 5
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas
Asignar pruebas unitarias desde el primer sprint, no al final.
Reconocer el esfuerzo del cierre como trabajo de todo el equipo.
Relaciones
Coordinar con QA desde el inicio, no solo en el último sprint.
Compartir los resultados del módulo Green Software con el equipo.
Procesos
Distribuir las pruebas unitarias en todos los sprints, no al final.
Actualizar la documentación de revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint.
Medir métricas de rendimiento (carga, CO₂) desde el inicio.
Herramientas
Integrar Cypress y pytest desde el Sprint 1, con metas por sprint.
Usar el dashboard de Green Software como referencia continua.

## Slide 6
Acciones a realizar
Documentar el cierre formal del proyecto (Project Closeout y Lessons Learned).
Completar la historia de pruebas unitarias (SGDHA-15) en la fase de cierre del proyecto.
Planificar pruebas unitarias desde el primer sprint en futuros proyectos.
Mantener actualizada la documentación de revisión y retrospectiva sprint a sprint.
Compartir las lecciones aprendidas del módulo de Green Software con el equipo.