## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL PROYECTO
Generación Óptima de Horarios Académicos (SGDHA)
06/07/2026

## Slide 2
AGENDA
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Lecciones aprendidas

## Slide 3
¿Qué estamos haciendo bien?
Se completó el 100% del backlog planificado (16 historias de usuario, 6 Epics) al cierre del proyecto.
El motor CSP generó horarios válidos en 32s promedio, muy por debajo del umbral de 50s.
Optimización de frontend: reducción del 75% en el tiempo de carga de horarios (3.2s → 0.8s).
Corrección del 100% de los 12 defectos detectados a lo largo de los 4 sprints.

## Slide 4
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas
Distribuir mejor la carga: 3 de 4 sprints concentraron trabajo al final.
Evitar que una sola persona concentre tareas técnicas críticas.
Relaciones
Coordinar con QA desde el inicio, no solo en el último sprint.
Anticipar con usuarios los casos límite antes de programar.
Procesos
Definir criterios de aceptación detallados desde el inicio.
Distribuir las pruebas unitarias en todos los sprints, no al final.
Actualizar la documentación de revisión y retrospectiva en cada sprint.
Herramientas
Usar el Burndown Chart de forma proactiva desde el inicio.
Integrar Cypress y pytest desde el inicio, con metas por sprint.

## Slide 5
Lecciones Aprendidas
Definir criterios de aceptación detallados desde el primer sprint, no sobre la marcha.
Planificar y distribuir las pruebas unitarias en todos los sprints, nunca al final.
Anticipar los riesgos técnicos de alta complejidad con spikes antes de comprometer fechas.
Mantener actualizada la documentación de cada sprint al cierre, no acumularla para el final.
Distribuir el trabajo de forma uniforme durante todo el sprint, evitando la concentración hacia el final.