# Informe DE estado DEL PROYECTO (sprint 1)

Nombre del Proyecto: Sistema de Generación de Horarios Académicos

Gerente del Proyecto: Sulla Corbetta Jose Luis

Fecha: 16/04/2026

Periodo del Informe: 10/04/2026 - 21/04/2026

| Estado del: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Cantidad de requisitos completados del total planificado (HISTORIAS DE USUARIO – CASOS DE USO) |  |  |
| Cronograma | Estamos atrasados o vamos bien en tiempo? Porcentaje de avance completado (DIAGRAMA BURNDOWN CHART) |  |  |
| Costes | Hemos sobrepasado los costes o vamos bien? Ejecución del presupuesto al día de hoy |  |  |
| Calidad | Cantidad de defectos para proyectos de software Actividades de calidad realizadas Defectos encontrados: 2 (relacionados con el modelo de datos) Defectos corregidos: 2 (100% resueltos) Actividades de calidad realizadas: - Revisión del modelo de base de datos - Validación de restricciones con usuarios (profesor y alumno) - Reunión de corrección y definición de mejoras |  |  |
| Riesgos |  |  |  |
| Riesgo |  | Responsable | Mitigación |
| Retraso en la definición del modelo de base de datos afecta el código |  | Vilcahuaman | Se asignó recurso dedicado. Se definió fecha límite: 19/04 |
| Diseño de interfaces con nuevos límites puede extenderse más de lo previsto |  | Reyes | Se documentaron los cambios. Se programó revisión el 22/04. |
| Próximos avances | - Terminar la corrección y definición de la base de datos (Responsable: Vilcahuaman, Fecha: 20/04) - Finalizar el diseño de interfaces con los nuevos límites (Responsable: Reyes, Fecha: 22/04) - Pulir todas las restricciones del (Responsable: Rafael, Fecha: 20/04) - Avanzar código funcional del Sprint 1 (Responsable: Sulla, Fecha: 25/04) - Pruebas iniciales de integración |  |  |
| Notas | - Durante la reunión del 15/04 se detectó que algunas tablas tenían nulo manejo de datos, lo que obligó a corregir el modelo. - Se trabajó con retroalimentación directa de usuarios (profesor y alumno) para definir restricciones. - El equipo respondió rápido y se espera recuperar el avance en los próximos días. - No hay impedimentos bloqueantes actualmente. |  |  |